## 问题清单
问题ID | 严重程度 | 维度 | 文件路径 | 行号 | 问题描述 | 修复建议 | 验证方式 | 修复状态
QA-001 | Critical | Z-index | webui/src/assets/base.css + webui/src/styles/control-visual-system.css | 566 / 859 | .sidebar-more-popover (z-index:210) 与 .sidebar-row-menu (z-index:210) 共用相同层级，侧栏弹出菜单可能互相遮挡 | 将 .sidebar-row-menu 上调至 215，或 .sidebar-more-popover 下调至 205 | 手动测试：展开 More 菜单后 hover 历史记录行操作菜单，确认两者不互相遮挡 | 待修复
QA-002 | Critical | Z-index | webui/src/views/WallpaperView.vue + webui/src/themes/terminal/world.css | 178 / 38 | .wall-immersive (z-index:9990) 被终端主题背景 (z-index:9998) 覆盖，壁纸内容在 Terminal 主题下被遮挡 | 将壁纸视图提升至 10000，或终端主题背景降至 900 以下 | 切换至 Terminal 主题后进入壁纸沉浸视图，确认壁纸内容可见 | 待修复
QA-003 | Warning | CSS冗余 | webui/src/styles/chat-view.css | 763-775 | .chat-slash-desc 规则块内 min-width/overflow/text-overflow/white-space 四个属性重复定义两次 | 删除重复的属性声明，保留第一组 | grep -c 'min-width: 0' chat-view.css 确认 .chat-slash-desc 块内仅出现一次 | 已修复
QA-004 | Warning | CSS溢出 | webui/src/styles/chat-view.css | 247-248 | .chat-session-chip 设 max-width:280px 但父级未声明 overflow:hidden，新增无截断子节点会撑破容器 | 在 .chat-session-chip 上添加 overflow: hidden | 在 chip 内插入长文本 badge 测试不撑破 max-width | 待修复
QA-005 | Warning | UI冗余 | webui/src/composables/useRequest.ts + webui/src/composables/useRpc.ts | 全文件 | useRequest() 与 useRpcCall() 都产出 {data,error,loading} 三元组并包装 rpc.call()，双轨 RPC 封装导致开发者难以判断该用哪个 | 将 useRequest 重构为 useRpcCall 的薄包装，或统一入口 | grep -r 'useRequest\¦useRpcCall' webui/src/composables/ 确认仅有单一入口 | 待修复
QA-006 | Warning | UI冗余 | webui/src/components/ConfirmModal.vue + webui/src/components/cron/CronDeleteDialog.vue | 全文件 | ConfirmModal 是通用确认弹窗，CronDeleteDialog 又独立实现删除确认 UI，未复用前者 | CronDeleteDialog 改为调用 ConfirmModal 并传入 title/message 回调 | grep 'ConfirmModal' CronDeleteDialog.vue 确认复用 | 待修复
QA-007 | Warning | Z-index | webui/src/components/pet/DesktopPet.vue + webui/src/components/setup/SetupProviderPanel.vue | 663,773,922 / 1802 | DesktopPet z-index:400-402 与 SetupProviderPanel z-index:420 间距仅18，未给中间层级留缓冲 | 宠物体系使用 800-850，设置/配置面板使用 900+，与 Modal 层级体系对齐 | grep 'z-index' DesktopPet.vue SetupProviderPanel.vue 确认层级间距充足 | 待修复
QA-008 | Warning | Z-index | webui/src/views/AgentsView.vue + SkillsView.vue + CronView.vue + BaotaCredentialsDialog.vue | 820,964 / 633 / 638,1963,1993 / 190 | 四个不同视图/组件的主覆盖层共用 z-index:1100，存在 teleport/iframe 场景下堆叠顺序不可预测风险 | 视图级覆盖层 1000-1099，对话框/模态框 1100-1199，按域分配 | grep -rn 'z-index: 1100' webui/src/ 确认无跨域共用 | 待修复
QA-009 | Warning | Z-index | webui/src/components/ModeBadge.vue + webui/src/components/UpdateBanner.vue | 178 / 253 | UpdateBanner (950) 高于 ModeBadge (900)，顶部滑入时徽章被遮挡 | 确认产品预期或调整 ModeBadge 至 960+ | 同时显示 ModeBadge 和 UpdateBanner 时确认视觉层级正确 | 待修复
QA-010 | Warning | Z-index | webui/src/components/settings/SettingsDialog.vue + CommandPalette.vue + chat-shared.css | 779 / 548 / 12 | 设置对话框、命令面板、交付物抽屉遮罩共用 z-index:300，设置打开时唤起 CommandPalette 会堆叠冲突 | CommandPalette 上调至 320，.deliv-overlay 下调至 280 | 打开设置对话框后按快捷键唤起 CommandPalette 确认层级正确 | 待修复
QA-011 | Info | CSS行高 | webui/src/styles/control-visual-system.css | 31-36 | .control-stage__title 使用 line-height:1.05，多行标题场景下字符上下缘可能接触 | 提高至 1.1 以上 | 在多行标题场景下检查字符不重叠 | 待修复
QA-012 | Info | CSS字体 | webui/src/styles/settings-forms.css | 51,76,99,115,167 | 多处输入控件硬编码 font-size:12px，与 design-token 体系不一致 | 替换为 var(--fs-xs) 或对应设计令牌 | grep 'font-size: 12px' settings-forms.css 确认已替换 | 待修复
QA-013 | Info | CSS溢出 | webui/src/assets/base.css | 1854-1855 | .approval-inline 无 max-width 与 overflow 限制，动态长文本可能撑破容器 | 添加 max-width 和 overflow: hidden | 插入超长按钮文本测试不撑破容器 | 待修复
QA-014 | Info | UI架构 | webui/ | - | 项目未引入 Tailwind CSS，采用纯 CSS 变量+全局样式表架构。这是设计选择但无法利用 utility-first 快速修复 | 记录为设计决策，无需改动 | 无需验证 | 设计决策
QA-015 | Info | UI冗余 | webui/src/composables/setup/useSetupCatalog.ts + webui/src/composables/useReadinessSummary.ts | 全文件 | 设置健康检查逻辑分散在 setup/ 子目录和 composables/ 根目录，命名和职责边界模糊 | 统一放入 setup/ 子目录并明确命名 | 确认两个 composable 的目录和命名一致 | 待修复
QA-016 | Info | Z-index | webui/src/components/chat/RunModePanel.vue + ChatComposerRunMode.vue + ChatComposerModelRouting.vue | 313,326 / 110 / 113 | RunModePanel (31) 与 ChatComposerRunMode/ModelRouting (30) 差距仅1，建议统一调整并添加注释 | 调整为 50/40/40 并添加层级注释 | grep 'z-index' 三个组件确认间距充足 | 待修复
QA-017 | Info | Z-index | webui/src/components/chat/PromptCacheKeepaliveDialog.vue | 341,416 | 主对话框 z-index:1100 内部某元素 z-index:40，若 position:fixed 脱离文档流会与 sidebar(200) 发生跨层级交互 | 确认内部元素是否需要 fixed 定位，或提升至 1100+ | 检查 PromptCacheKeepaliveDialog 内部 fixed 元素的层级 | 待修复
QA-018 | Warning | 后端缺陷 | core/src/gateway/server.rs | 268-271 | WS 收到无法解析的帧时 Err(_) => continue，静默丢弃且不记录任何日志 | 改为 Err(e) => { tracing::warn!(...); continue; } | cargo check -p marguerite-core 确认编译通过 | 已修复
QA-019 | Warning | 后端缺陷 | core/src/gateway/server.rs | 272-279 | frame.type != 'req' 或空 id/method 时直接 continue，无日志记录 | 添加 tracing::debug! 和 tracing::warn! 日志 | cargo check -p marguerite-core 确认编译通过 | 已修复
QA-020 | Warning | 后端缺陷 | core/src/gateway/methods.rs | 507-518 | computer_use.action 参数解析：非字符串值用 v.to_string().trim_matches('"') 处理，会损坏嵌套 JSON 结构 | 对非字符串值使用 serde_json::Value 原样传递而非 to_string+trim | 传入嵌套 JSON 对象作为 action 参数测试不被损坏 | 待修复
QA-021 | Warning | 后端缺陷 | core/src/gateway/chat.rs | 268 | 降级路径 ScheduleStore::open(None).expect() 仍有 panic 可能，且使用 eprintln! 而非 tracing | eprintln! 替换为 tracing::warn!（expect 保留，因内存 SQLite 实际不会失败） | cargo check -p marguerite-core 确认编译通过 | 已修复
QA-022 | Warning | 后端缺陷 | core/src/gateway/chat.rs | 309 | 降级路径 ProjectionStore::open(None).expect() 仍有 panic 可能，且使用 eprintln! 而非 tracing | eprintln! 替换为 tracing::warn!（expect 保留，因内存 SQLite 实际不会失败） | cargo check -p marguerite-core 确认编译通过 | 已修复
QA-023 | Warning | 前后端契约 | webui/src/types/rpc.ts | 499-507 | SessionSteerV2Params 将 expected_turn_id/client_request_id/client_message_id 标记为 required，但后端将其视为 optional | 将三个字段改为 optional (添加 ?) | npx vue-tsc --noEmit 确认类型检查通过 | 已修复
QA-024 | Info | 后端日志 | core/src/gateway/chat.rs | 1291-1344 | 事件桥 tokio::spawn 中使用 eprintln! 而非 tracing 宏，生产日志格式不统一 | 替换为 tracing::warn! / tracing::info! | grep 'eprintln!' chat.rs 确认已替换 | 待修复
QA-025 | Info | 后端逻辑 | core/src/gateway/chat.rs | 1406-1408 | context_status 返回的 JSON 直接与字符串 'compact_required' 比较，未处理 JSON 解析失败情况 | 使用 serde_json 解析后再比较，或添加 fallback 逻辑 | 传入格式异常的 context_status 测试不 panic | 待修复
QA-026 | Info | 前端类型 | webui/src/types/rpc.ts | 547-561 | ChatHistoryAttachmentPayload 大量字段类型为 unknown，类型安全性不足 | 根据实际数据结构定义具体类型 | npx vue-tsc --noEmit 确认无类型错误 | 待修复
QA-027 | Info | 前端类型 | webui/src/types/rpc.ts | 582-588 | ChatHistoryMessage 中 input/output 等字段使用 unknown | 根据实际数据结构定义具体类型 | npx vue-tsc --noEmit 确认无类型错误 | 待修复
QA-028 | Info | 前后端契约 | core/src/gateway/server.rs | 362-366 | Token 校验无 token 时默认放行（文档化行为） | 记录为设计决策（回环 only，无公网暴露） | 无需修复，确认 INV-1/INV-2 不变量生效 | 设计决策
QA-029 | Info | 前后端契约 | webui/src/types/rpc.ts + core/src/gateway/chat.rs | 434-456 / 357-385 | ChatSendParams 额外前端字段 (_source/intent/collaborationMode 等) 后端未显式消费 | 后端添加可选字段解析或前端移除未消费字段 | 确认 JSON 解析容忍额外字段不报错 | 待修复
QA-030 | Info | 前后端契约 | core/src/gateway/methods.rs | 362 | mode.stage 仅后端注册，前端未调用 | 确认是否需要前端调用，或移除未使用的后端方法 | grep 'mode.stage' webui/src/ 确认调用点 | 待修复
QA-031 | Info | 前后端契约 | webui/src/types/rpc.ts + webui/src/composables/chat/ | 499-507 / 1389 | sessions.steer.v2 前端类型定义存在但调用点不明确（仅注释引用） | 确认 steer v2 是否已完整接线，或移除未使用的类型定义 | grep -r 'sessions.steer.v2' webui/src/ 确认调用点 | 待修复

## 严重程度汇总
严重程度 | 数量 | 占比
Critical | 2
Warning | 11
Info | 18
合计

## 修复状态汇总
修复状态 | 数量 | 占比
已修复 | 6
待修复 | 23
设计决策 | 2
合计

## 维度统计
维度 | 数量
Z-index | 8
后端缺陷 | 5
前后端契约 | 5
UI冗余 | 3
CSS溢出 | 2
前端类型 | 2
CSS冗余 | 1
CSS行高 | 1
CSS字体 | 1
UI架构 | 1
后端日志 | 1
后端逻辑 | 1
合计