## 开发任务清单
Marguerite 统一工作台 — 详细开发任务清单
版本: v1.0 ¦ 日期: 2026-09-03 ¦ 基线: core 2425 passed + 0 failed + 17 ignored ¦ webui 3148 passed / 305 files ¦ clippy L3 零警告
任务ID | 优先级 | 维度 | 任务名称 | 所属模块 | 交付物描述 | 依赖前置 | 验收标准 | 状态 | 预估工时
P0-验证闸道 | P0 | 质量门禁 | 统一验证闸门 | verify.sh | 增强 verify.sh 分层脚本，支持 --fast/--core/--webui/--all/--release 五档模式 | verify.sh | core 2412→2425 passed 基线不回归 | 已落地·待固化 | 1d
P0-文码对齐 | P0 | 质量门禁 | 文档/代码漂移校验 | check-doc-cli-drift.py | 自动化校验 docs/*.md 中 CLI 命令是否匹配代码实现，Tier1+Tier2 双检 | check-doc-cli-drift.py | exit 0 零漂移 | 已落地·待固化 | 0.5d
P0-三方校验 | P0 | 质量门禁 | 第三方集成校验 | validate_integration.py | 验证 third_party/manifest.json + 18 份 harness 清单 + 5 技能结构 | validate_integration.py | manifest 自洽 + 18/18 清单 + 5 技能结构全绿 | 已落地·待固化 | 0.5d
P0-目录合并 | P0 | 后端 | Core 引擎目录合并收尾 | core/ | 将 marguerite/ 内层代码迁移到外层根目录，修正 Cargo.toml workspace 路径引用 | core/ | cargo check -p marguerite-core 19.99s 通过 | 已完成 | 已完成
P0-前端守卫 | P0 | 前端 | WebUI 架构守卫 10 项 | webui/ | colors/motion/radius/theme-contract/… 零 hex/零渐变/零 emoji 强制检查 | webui/ | npm run check:architecture 全绿 | 已完成 | 已完成
P0-多语言 | P0 | 前端 | i18n 6 语言 Full Parity | webui/src/i18n/ | zh-Hans/en/ja/fr/de/es 全键覆盖，setup-connection-panel 权限边界告知 | webui/src/i18n/ | 零未翻译键 | 已完成 | 已完成
P0-安全底座 | P0 | 后端 | M1 安全底座 6 模块 | core/src/{rbac,audit_store,credentials}/ + gateway/ | RBAC 6 passed + 审计 5 passed + 凭据加密 23 passed + 安全接缝 5 passed + 限流 8 passed | core/src/{rbac,audit_store,credentials}/ + gateway/ | 47 安全测试全绿 | 已完成 | 已完成
P0-KV优化 | P0 | 后端 | M2 KV 缓存三刀落地 | core/src/ | runtime.rs 静态区前置+动态区后置 / optimize.rs reorder_stable_prefix / chat.rs PSI 分桶 | core/src/ | bench-30 pilot 实测零 mock 通过 | 已完成 | 已完成
P0-测量闭环 | P0 | 后端 | Bench-30 测量闭环 | bench-30.json + bench-30-runner.cjs | 30 条任务/25 编程/10 场景类别，per-task 记录 token 消耗和 success 标志 | bench-30.json + bench-30-runner.cjs | pilot 实测通过 | 已完成 | 已完成
P0-引导体验 | P0 | 产品/UX | 首次启动引导 OnboardingOverlay | webui/src/components/OnboardingOverlay.vue | 3 步向导：欢迎→选择提供商→输入验证 API Key | webui/src/components/OnboardingOverlay.vue | 无 API Key 时阻断 composer，一键配置入口 | 已完成 | 已完成
P0-连接状态 | P0 | 前端 | 连接状态统一（GatewayReadiness） | webui/src/composables/useGatewayReadiness.ts | 统一 WebSocket 连接态与网关业务就绪态，not_ready/ready 双状态 | webui/src/composables/useGatewayReadiness.ts | ModeHintBar 与 conn-pill 状态一致 | 已完成 | 已完成
P0-缓存诚实 | P0 | 后端 | 缓存三层诚实性 | core/src/cache/ | Tier0 与网关共享 Arc<PrefixCache>(ptr_eq 为真)，Tier2 semantic_enabled=false，工具路径 ExactOnly | core/src/cache/ | 缓存 hit_rate 由真实计数相除，不冒充 100% | 已完成 | 已完成
P0-Bloom红线 | P0 | 后端 | Bloom 红线守卫 | core/src/mode/anchoring.rs + plugins/di.rs | 禁止全上下文重注入(RED-1) + 避免中途替换工具面(RED-2) | core/src/mode/anchoring.rs + plugins/di.rs | 插件扫描 system_prompt/full_context 字段即拒绝启用 | 已完成 | 已完成
P0-不变量 | P0 | 架构治理 | 架构不变量 INV-1~9 固化 | AGENTS.md §3 | Web仅回环/ACP仅回环/离线可运行/内部可变性范式/治理双闭环/CLI输出契约/路由三处同步/缓存三层诚实性/WebUI导航分组契约 | AGENTS.md §3 | 任何违反即缺陷，CI 门禁拦截 | 已完成 | 已完成
P0-MSI打包 | P0 | 前端 | Tauri 桌面端 MSI 打包 | gui/src-tauri/ | cargo tauri build 产出 MSI 304MB + NSIS 302MB，OLE 头验证 | gui/src-tauri/ | Marguerite_0.2.0_x64_en-US.msi 可安装 | 已完成 | 已完成
P0-导航分组 | P0 | 前端 | 侧栏导航分组契约 | webui/src/navigation/ | getWorkNavigationSection() 平铺核心 rail + getGroupedNavigation() 可折叠四组 | webui/src/navigation/ | 新增深链能力必须设 meta.group，否则不可见 | 已完成 | 已完成
P0-控制中心 | P0 | 前端 | Control Center 智能中枢 | webui/src/views/ControlCenter.vue | 模式/BloomSpec/缓存/能力统一仪表，数据源仅限既有 RPC | webui/src/views/ControlCenter.vue | 不新增后端契约 | 已完成 | 已完成
P0-CLI契约 | P0 | 后端 | CLI 输出契约 | core/src/cli/ | 结构化错误 stderr+退出码 / --json 输出 {ok,data,meta} / 尊重 NO_COLOR / ASCII [OK]/[FAIL] | core/src/cli/ | 禁止 emoji 图标 | 已完成 | 已完成
P0-加密存储 | P0 | 后端 | 凭据加密 BYOK | core/src/model/byok.rs | AES-256-GCM 加密落盘 API Key，磁盘无明文 | core/src/model/byok.rs | 23 测试通过 | 已完成 | 已完成
P0-零值优化 | P0 | 前端 | 零值状态栏优化 | webui/src/App.vue + SidebarConversations.vue | 侧栏分组计数徽章 count=0 时隐藏 | webui/src/App.vue + SidebarConversations.vue | 无零值空徽章 | 已完成 | 已完成
P1-AgentWeb修复 | P1 | 前端 | marguerite-agent-web 21 审查改进点修复 | webui/ | C-01~L-04 共 21 个改进点：路由守卫、模式切换动画、错误边界、消息重试等 | webui/ | 21/21 改进点全绿，verify.sh --all 通过 | 待启动 | 5d
P1-视觉重设计 | P1 | 产品/UX | marguerite-desktop 全量视觉重设计 | webui/src/ | Editorial Tech → 东方草木温润调性：配色、字体、间距、动效全面重设计 | webui/src/ | 视觉走查全绿，10 架构守卫通过 | 待启动 | 4d
P1-降耗变体 | P1 | 后端 | M2 降耗 optimized 变体实现 | core/src/ | 在现有 runtime.rs/optimize.rs/chat.rs 基础上实现 optimized 变体，支持 A/B 对比 | core/src/ | bench-30 A/B 对比：optimized 变体 token 消耗降低 ≥15% | 待启动 | 3d
P1-DAG并发 | P1 | 后端 | Agent 运行时 DAG 并发 | core/src/agent/runtime.rs | tool_cycle + stream_loop 支持 DAG 并发执行，非阻塞等待 | core/src/agent/runtime.rs | 并发执行效率提升 ≥30%，无死锁 | 待启动 | 4d
P1-MCP扩展 | P1 | 后端 | MCP 工具扩展 | core/src/mcp/ | 支持更多 MCP 服务器类型，增强 tools/call 四层护栏 | core/src/mcp/ | 新增 ≥3 种 MCP 类型，护栏测试通过 | 待启动 | 3d
P1-浏览器增强 | P1 | 前端 | 浏览器驾驶舱增强 | webui/src/views/BrowserCockpitView.vue | 内置 iframe 浏览器支持多标签、书签、历史记录、Cookie 管理 | webui/src/views/BrowserCockpitView.vue | dumate-browser-use 集成测试通过 | 待启动 | 2d
P1-记忆蒸馏 | P1 | 后端 | 三层记忆自动蒸馏 | core/src/memory/ | 感知/短期/长期三层记忆自动蒸馏，减少冗余，提升上下文质量 | core/src/memory/ | 记忆命中率提升 ≥20%，蒸馏精度 ≥90% | 待启动 | 3d
P1-设置重构 | P1 | 前端 | 设置面板重构 | webui/src/components/settings/ | 模型/连接/界面/快捷键/插件 5 大模块，支持导入导出配置 | webui/src/components/settings/ | 设置面板 100% 功能覆盖，无障碍通过 | 待启动 | 2d
P1-插件清单 | P1 | 后端 | PluginManifest 扩展 | core/src/plugins/manifest.rs | 支持 dependencies / 能力级 model / 版本兼容矩阵 | core/src/plugins/manifest.rs | validate_integration.py 扩展测试通过 | 待启动 | 2d
P1-错误边界 | P1 | 产品/UX | 错误边界与降级策略 | webui/src/ | 全局 ErrorBoundary + 局部降级组件，关键路径失败时优雅降级 | webui/src/ | 错误恢复率 ≥95%，用户无白屏 | 待启动 | 2d
P1-消息重试 | P1 | 前端 | 消息重试与幂等 | webui/src/composables/ | 消息发送失败自动重试（指数退避），幂等 token 防止重复提交 | webui/src/composables/ | 重试成功率 ≥99%，无重复消息 | 待启动 | 2d
P1-蜂群优化 | P1 | 后端 | 编排器蜂群优化 | core/src/orchestration/ | fanout_plan 支持动态负载均衡，任务分配优化 | core/src/orchestration/ | 蜂群任务完成时间降低 ≥25% | 待启动 | 3d
P1-编辑器增强 | P1 | 前端 | 工作区编辑器增强 | webui/src/views/WorkspaceEditorView.vue | 支持多文件对比、Git blame 集成、LSP 语言服务器 | webui/src/views/WorkspaceEditorView.vue | 文件编辑体验对标 VS Code 基础功能 | 待启动 | 4d
P1-会话持久化 | P1 | 后端 | 会话持久化 | core/src/session/ | 会话状态自动保存到 SQLite，支持断点续跑 | core/src/session/ | 会话恢复率 100%，数据零丢失 | 待启动 | 3d
P1-审计增强 | P1 | 安全 | 审计日志增强 | core/src/audit_store/ | 支持操作日志查询、导出、告警，留存 90 天 | core/src/audit_store/ | 审计覆盖率 100%，查询响应 <100ms | 待启动 | 2d
P1-智能路由 | P1 | 后端 | 模型路由智能调度 | core/src/model/routing.rs | direct/router/ensemble/bloom 路由动态切换，基于 latency/quality/cost 三角权衡 | core/src/model/routing.rs | 路由决策延迟 <50ms，质量损失 <5% | 待启动 | 3d
P1-路由守卫 | P1 | 前端 | 路由守卫完善 | webui/src/router/ | 基于角色和权限的前端路由拦截，未授权访问重定向 | webui/src/router/ | 路由守卫覆盖率 100% | 待启动 | 1d
P1-限流升级 | P1 | 后端 | 限流策略升级 | core/src/gateway/rate_limit.rs | 支持按用户/会话/模型多维度限流，可配置策略 | core/src/gateway/rate_limit.rs | 限流准确率 ≥99.9%，误杀率 <0.1% | 待启动 | 2d
P1-快捷键 | P1 | 产品/UX | 快捷键系统 | webui/src/composables/ | 全局快捷键注册（Ctrl+K 命令面板、Ctrl+N 新会话等），可自定义 | webui/src/composables/ | 快捷键响应 <100ms，冲突检测 | 待启动 | 1d
P2-SSH传输 | P2 | 后端 | M3 真实 SSH/WS 传输 | core/src/transport/ | 支持 SSH 隧道和 WebSocket 安全传输，主机池管理 | core/src/transport/ | SSH 传输延迟 <200ms，主机池 ≥10 台 | 待启动 | 3d
P2-Fleet路由 | P2 | 后端 | Fleet 模型路由 | core/src/model/multi_strategy.rs | 多策略并行推理，结果投票或加权融合 | core/src/model/multi_strategy.rs | Fleet 准确率提升 ≥10%，延迟增加 <50% | 待启动 | 4d
P2-P2P协作 | P2 | 前端 | P2P 团队实时协作 | webui/src/views/ExpertCenterView.vue | 多 Agent 实时协同编辑，操作同步与冲突解决 | webui/src/views/ExpertCenterView.vue | 协作延迟 <300ms，冲突率 <1% | 待启动 | 4d
P2-自演化 | P2 | 后端 | 自演化闭环 | harness/distill.rs + automation/cron.rs | 自动扫描 harness 仓更新，生成增量 manifest 并 PR | harness/distill.rs + automation/cron.rs | 自动更新成功率 ≥90% | 待启动 | 3d
P2-上下文分页 | P2 | 后端 | 上下文引擎分页优化 | core/src/context/ | 上下文分页加载，支持超大文件（>1MB）流式处理 | core/src/context/ | 大文件处理内存占用降低 ≥50% | 待启动 | 2d
P2-主题扩展 | P2 | 前端 | 主题系统扩展 | webui/src/styles/ | 支持自定义主题导入/导出，社区主题市场 | webui/src/styles/ | 主题切换零闪烁，≥20 套内置主题 | 待启动 | 2d
P2-技能热更 | P2 | 后端 | 技能热更新 | core/src/skills/ | 运行时技能加载/卸载/更新，无需重启服务 | core/src/skills/ | 热更新成功率 ≥99%，零停机 | 待启动 | 3d
P2-终端增强 | P2 | 前端 | 终端模拟器增强 | webui/src/views/TerminalView.vue | xterm.js 支持多会话、分屏、自定义配色方案 | webui/src/views/TerminalView.vue | 终端响应 <50ms，支持 256 色 | 待启动 | 2d
P2-事件协议 | P2 | 后端 | 事件总线结构化协议 | core/src/events/ + bus/ | model↔UI 结构化事件协议，支持事件溯源与回放 | core/src/events/ + bus/ | 事件序列化成功率 100%，回放精度 ≥99% | 待启动 | 3d
P2-离线模式 | P2 | 前端 | 离线模式支持 | webui/src/ | 无网络时降级为本地模式，基础功能可用 | webui/src/ | 离线功能覆盖率 ≥60% | 待启动 | 2d
P2-智能体市场 | P2 | 后端 | 智能体市场 | core/src/marketplace/ | 技能/插件/主题的市场化分发，支持评分与评论 | core/src/marketplace/ | 市场 API 响应 <200ms | 待启动 | 3d
P2-链路追踪 | P2 | 后端 | 分布式 tracing | core/src/tracing/ | 全链路追踪，OpenTelemetry 集成，Jaeger 可视化 | core/src/tracing/ | trace 覆盖率 ≥80%，采样率 1% | 待启动 | 2d
P2-图片懒加载 | P2 | 前端 | 响应式图片懒加载 | webui/src/components/ | 图片 intersection observer 懒加载，支持 webp/avif | webui/src/components/ | 首屏加载时间降低 ≥30% | 待启动 | 1d
P2-凭据轮换 | P2 | 后端 | 凭据轮换 | core/src/credentials/ | API Key 自动轮换策略，过期前 7 天告警 | core/src/credentials/ | 轮换成功率 100%，零服务中断 | 待启动 | 2d
P2-负载均衡 | P2 | 后端 | 负载均衡 | core/src/gateway/ | 多实例网关负载均衡，支持健康检查与自动剔除 | core/src/gateway/ | 负载均衡精度 ≥95%，故障恢复 <30s | 待启动 | 2d
P2-CI优化 | P2 | 运维/构建 | CI/CD 流水线优化 | scripts/.github/ | GitHub Actions 多阶段构建，并行测试，缓存优化 | scripts/.github/ | CI 总耗时 <15min | 待启动 | 3d
P2-反馈系统 | P2 | 产品/UX | 用户反馈系统 | webui/src/components/ | 内置用户反馈入口，支持截图标注、日志自动附加 | webui/src/components/ | 反馈提交成功率 ≥95% | 待启动 | 2d
P2-数据导出 | P2 | 后端 | 数据导出 | core/src/export/ | 会话/配置/记忆导出为 JSON/Markdown/PDF | core/src/export/ | 导出格式 ≥3 种，数据完整性 100% | 待启动 | 2d
P3-记忆蒸馏 | P3 | 后端 | memory + distill 自动蒸馏 | core/src/memory/ + harness/distill.rs | 长期记忆自动蒸馏为高价值知识图谱，支持增量更新 | core/src/memory/ + harness/distill.rs | 蒸馏精度 ≥85%，更新延迟 <1h | 待启动 | 5d
P3-DAG工具流 | P3 | 后端 | tool_cycle + stream_loop DAG 并发 | core/src/agent/ | 工具调用流式图并发执行，支持条件分支与循环 | core/src/agent/ | DAG 执行效率提升 ≥40% | 待启动 | 4d
P3-VR原型 | P3 | 前端 | AR/VR 工作台原型 | webui/src/vr/ | WebXR 支持，3D 工作空间浏览与交互 | webui/src/vr/ | 支持 WebXR 设备 ≥3 种 | 待启动 | 5d
P3-多模态 | P3 | 后端 | 多模态输入支持 | core/src/multimodal/ | 语音/图像/视频输入解析，统一为多模态消息 | core/src/multimodal/ | 支持格式 ≥5 种，解析准确率 ≥90% | 待启动 | 4d
P3-联邦学习 | P3 | 后端 | 联邦学习集成 | core/src/federated/ | 支持联邦学习框架集成，数据隐私保护训练 | core/src/federated/ | 支持框架 ≥2 种，隐私泄漏风险 <1% | 待启动 | 5d
P3-区块链 | P3 | 后端 | 区块链存证 | core/src/blockchain/ | 关键操作区块链存证，支持审计追溯 | core/src/blockchain/ | 存证延迟 <5s，篡改检测率 100% | 待启动 | 4d
P3-AI编程 | P3 | 前端 | AI 辅助编程 | webui/src/copilot/ | 内置 AI 编程助手，代码补全/重构/解释 | webui/src/copilot/ | 代码补全准确率 ≥80% | 待启动 | 3d
P3-量子加密 | P3 | 后端 | 量子安全加密 | core/src/quantum/ | 后量子密码算法集成，抗量子计算攻击 | core/src/quantum/ | 支持算法 ≥2 种，性能损失 <20% | 待启动 | 4d
P3-语音交互 | P3 | 产品/UX | 语音交互 | webui/src/voice/ | 语音输入输出，支持多语言语音识别与合成 | webui/src/voice/ | 语音识别准确率 ≥95%，延迟 <500ms | 待启动 | 3d
P3-边缘部署 | P3 | 后端 | 边缘计算部署 | core/src/edge/ | 支持边缘节点部署，就近推理降低延迟 | core/src/edge/ | 边缘节点延迟 <100ms，模型压缩率 ≥50% | 待启动 | 4d

## 优先级汇总
开发任务优先级汇总
优先级 | 任务数 | 预估总工时 | 关键验收指标
P0 已落地·待固化 | 20 | 已完成 | verify.sh --clean --all 全绿 · core 2425 passed · webui 3148 passed · clippy L3 零警告 · i18n 6 语言 full parity
P1 高优先级 | 19 | ~38d | 21 审查改进点全修复 · 视觉重设计通过 · bench-30 A/B 降耗 ≥15% · DAG 并发效率 ≥30%
P2 中优先级 | 18 | ~38d | SSH 传输 <200ms · Fleet 准确率提升 ≥10% · 离线功能 ≥60% · CI <15min
P3 规划期 | 10 | ~37d | 记忆蒸馏精度 ≥85% · 多模态 ≥5 格式 ≥90% · VR ≥3 设备 · 边缘延迟 <100ms
总计 |  | 67 | P0 完成度 100% → P1 执行中 → P2/P3 按需启动

## 维度统计
开发任务维度分布
维度 | 任务数 | P0 | P1 | P2 | P3
前端 | 20 | 7 | 6 | 5 | 2
后端 | 35 | 8 | 9 | 11 | 7
安全 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
性能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
质量门禁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
架构治理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
产品/UX | 6 | 1 | 3 | 1 | 1
运维/构建 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
总计